## Sheet1
แบบ ผด.5
แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
ขององค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ลำดับที่ | รายการ/จำนวน/วงเงิน | ลำดับตามแผน | วิธีการจัดหา | ส่งประกาศอย่างช้า | กำหนดยื่นซอง | ทำสัญญาภายใน | กำหนดส่งมอบ | เบิกเงินงวดสุดท้าย | หมายเหตุ
|  | จัดหา (ผด.2) |  | ภายใน | ภายใน |  | ภายใน (วัน) | ภายใน
1 | จัดซื้อรถพยาบาล (รถตู้) ประริมาตร | 25 | ประมูลซื้อ | ม.ค.60 | ก.พ.60 | มี.ค.60 | 30 | เม.ย.60
กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี
จำนวน 1 คัน วงเงิน 2,000,000 บาท
2 | ก่อสร้างถนนลาดยางสายควนรุย-ท่า | 93 | สอบราคา | ก.พ.60 | มี.ค.60 | เม.ย.60 | 60 | มิ.ย.60
| ข้าม หมู่ที่ 1 ตำบลเสาธง |  | จ้าง
จำนวน 1 สาย วงเงิน 1,220,000 บาท
3 | ปรับปรุงถนนสายทางหวงชนบทสาย | 95 | สอบราคา | ม.ค.60 | ก.พ.60 | มี.ค.60 | 60 | พ.ค.60
| สระพัง-ป่าแชง หมู่ที่ 2 ตำบลเสาธง |  | จ้าง
จำนวน 1 สาย วงเงิน 1,160,000 บาท
4 | ปรับปรุงปูผิวจราจรแอสฟัสท์ติกคอนกรีต | 98 | ประมูลจ้าง | ต.ค.59 | พ.ย.59 | ธ.ค.59 | 90 | มี.ค.60
ถนนสายบ้านสระพัง-บ้านป่าแชง
หมู่ 1,3,7 ตำบลเสาธง
จำนวน 1 สาย วงเงิน 3,220,000 บาท
5 | ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล | 99 | สอบราคา | ต.ค.59 | พ.ย.59 | พ.ย.59 | 90 | ก.พ.60
หอถังแชมเปญ ขนาด ความจุ 20
ลบ.ม. หมู่ที่ 4 บ้านวังงู ตำบลเสาธง
จำนวน 1 โครงการ
วงเงิน 1,643,000 บาท